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Базовый план стоимости проекта (Cost Baseline)
Контроль стоимости по этапам и статьям расходов
Базовый бюджет и утверждённые изменения для отслеживания отклонений
1. Паспорт проекта
	Проект
	Внедрение ERP «Горизонт»

	Руководитель
	Кристина Смирнова

	Дата
	2026-10-24

	Единица денежных сумм
	руб.


2. Как пользоваться
Заполните исходную стоимость по статьям. Все изменения вносите только в журнал запросов. В актуальную базу попадут только суммы со статусом «Утверждено», датой решения и согласующим; заявки на пересмотре и отклонённые не учитываются. Денежные суммы вводятся в одной валюте и масштабе, указанных в паспорте.
3. План стоимости
	ID
	Этап
	Статья затрат
	Владелец
	Исходная база
	Утверждённые изменения
	Актуальная база
	Факт
	Отклонение факта
	Статус

	CB-01
	Проектирование
	Подрядчики
	Анна
	2 400 000
	200 000
	2 600 000
	1 870 000
	-730 000
	Утверждено

	CB-02
	Внедрение
	Лицензии
	Михаил
	1 300 000
	-50 000
	1 250 000
	990 000
	-260 000
	Утверждено

	CB-03
	Запуск
	Обучение
	Светлана
	450 000
	0
	450 000
	150 000
	-300 000
	На пересмотре

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Журнал запросов на изменение бюджета
	№
	Номер запроса
	ID статьи
	Причина изменения
	Сумма изменения
	Дата запроса
	Дата решения
	Согласующий
	Статус запроса

	1
	CR-001
	CB-01
	Расширение интеграции ERP
	200 000
	2026-10-08
	2026-10-12
	Ирина Петрова
	Утверждено

	2
	CR-002
	CB-02
	Согласованная скидка на лицензии
	-50 000
	2026-10-09
	2026-10-14
	Ирина Петрова
	Утверждено

	3
	CR-003
	CB-03
	Дополнительное обучение
	100 000
	2026-10-18
	 
	 
	На пересмотре

	4
	CR-004
	CB-02
	Дополнительные места пользователей
	80 000
	2026-10-20
	2026-10-22
	Ирина Петрова
	Отклонено
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