# Базовый план стоимости проекта (Cost Baseline)

Контроль стоимости по этапам и статьям расходов

Базовый бюджет и утверждённые изменения для отслеживания отклонений

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Внедрение ERP «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Кристина Смирнова |
| Дата | 2026-10-24 |
| Единица денежных сумм | руб. |

## 2. Как пользоваться

Заполните исходную стоимость по статьям. Все изменения вносите только в журнал запросов. В актуальную базу попадут только суммы со статусом «Утверждено», датой решения и согласующим; заявки на пересмотре и отклонённые не учитываются. Денежные суммы вводятся в одной валюте и масштабе, указанных в паспорте.

## 3. План стоимости

| ID | Этап | Статья затрат | Владелец | Исходная база | Утверждённые изменения | Актуальная база | Факт | Отклонение факта | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | Проектирование | Подрядчики | Анна | 2 400 000 | 200 000 | 2 600 000 | 1 870 000 | -730 000 | Утверждено |
| CB-02 | Внедрение | Лицензии | Михаил | 1 300 000 | -50 000 | 1 250 000 | 990 000 | -260 000 | Утверждено |
| CB-03 | Запуск | Обучение | Светлана | 450 000 | 0 | 450 000 | 150 000 | -300 000 | На пересмотре |

## 4. Журнал запросов на изменение бюджета

| № | Номер запроса | ID статьи | Причина изменения | Сумма изменения | Дата запроса | Дата решения | Согласующий | Статус запроса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR-001 | CB-01 | Расширение интеграции ERP | 200 000 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | Ирина Петрова | Утверждено |
| 2 | CR-002 | CB-02 | Согласованная скидка на лицензии | -50 000 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Ирина Петрова | Утверждено |
| 3 | CR-003 | CB-03 | Дополнительное обучение | 100 000 | 2026-10-18 |  |  | На пересмотре |
| 4 | CR-004 | CB-02 | Дополнительные места пользователей | 80 000 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Ирина Петрова | Отклонено |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |