## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель | Кристина Смирнова
Дата | 2026-10-24
Единица денежных сумм | руб.
Исходная база не изменяется. Столбец «Утверждённые изменения» рассчитывается из журнала запросов.
В базу входят только заявки со статусом «Утверждено», заполненными датой решения и согласующим.
Используйте одну валюту и масштаб сумм из паспорта проекта.
Навигация по разделам
План стоимости
Запросы на изменения
Дашборд

## План стоимости
Базовый план стоимости проекта
PMHub.ru
ID | Этап | Статья затрат | Владелец | Исходная база | Утверждённые изменения | Актуальная база | Факт | Отклонение факта | Статус
CB-01 | Проектирование | Подрядчики | Анна | 2400000 | 200000 | 2600000 | 1870000 | -730000 | Утверждено
CB-02 | Внедрение | Лицензии | Михаил | 1300000 | -50000 | 1250000 | 990000 | -260000 | Утверждено
CB-03 | Запуск | Обучение | Светлана | 450000 | 0 | 450000 | 150000 | -300000 | На пересмотре

## Запросы на изменения
Журнал запросов на изменение бюджета
PMHub.ru
№ | Номер запроса | ID статьи | Причина изменения | Сумма изменения | Дата запроса | Дата решения | Согласующий | Статус запроса
1 | CR-001 | CB-01 | Расширение интеграции ERP | 200000 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | Ирина Петрова | Утверждено
2 | CR-002 | CB-02 | Согласованная скидка на лицензии | -50000 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | Ирина Петрова | Утверждено
3 | CR-003 | CB-03 | Дополнительное обучение | 100000 | 2026-10-18 |  |  | На пересмотре
4 | CR-004 | CB-02 | Дополнительные места пользователей | 80000 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Ирина Петрова | Отклонено
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Положительная сумма увеличивает бюджет, отрицательная уменьшает. Не удаляйте строки, необходимые для аудита.
В актуальную базу попадают только утверждённые заявки с заполненными датой решения и согласующим.

## Дашборд
Статусы записей
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 2
Распределение по категориям
Черновик | 0
Утверждено | 2
На пересмотре | 1