## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель | Анна
Дата | 2026-10-24
Для каждой критичной зависимости назначьте одного ответственного.

## Зависимости
Контроль зависимостей
PMHub.ru
ID | Внешняя поставка | Зависимая задача | Владелец | Команда | Влияние | Требуется к | План действий | Дата проверки | Статус
DEP-01 | API заказов v2 | Интеграция мобильного клиента | Алексей | Backend | Высокое | 2026-11-02 | Проверить контракт и стенд | 2026-10-29 | В работе
DEP-02 | Согласование макетов | Разработка UI | Мария | Design | Среднее | 2026-11-07 | Провести дизайн-ревью | 2026-11-01 | Открыта
DEP-03 | Доступы к тестовой среде | Интеграционные тесты | Иван | Platform | Низкое | 2026-10-29 | Выдать роли для тестов | 2026-10-27 | Закрыта

## Дашборд
Статусы зависимостей
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 3
Распределение по категориям
Открыта | 1
В работе | 1
Закрыта | 1