## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт»
Руководитель | Кристина Смирнова
Дата | 2026-10-24
Заполняйте один пункт на каждую проверку, назначайте владельца и сохраняйте ссылку на подтверждающий результат. До старта выкладки согласуйте план отката и контрольные точки.

## Контрольные пункты
Чек-лист DevOps-развёртывания
PMHub.ru
ID | Фаза | Проверка | Ответственный | Подтверждение | Срок | Статус | Примечания | Результат | Дата выполнения
DEP-01 | Backup | Проверена актуальная резервная копия | DevOps Lead | Checklist #110 | 2026-11-12 | Готово |  | Проверено | 2026-11-11
DEP-02 | Security | Проверены секреты и права доступа | DevOps Lead | Checklist #111 | 2026-11-12 | Готово |  | Проверено | 2026-11-11
DEP-03 | Environment | Сверены конфигурация и переменные среды | DevOps Lead | Checklist #112 | 2026-11-12 | Готово |  | Проверено | 2026-11-11
DEP-04 | Database | Миграции проверены в staging | DBA |  | 2026-11-12 | В работе |  | Ожидает проверки
DEP-05 | Deployment | Проверен production build | DevOps Lead |  | 2026-11-12 | В работе |  | Ожидает проверки
DEP-06 | Smoke tests | Проверены авторизация и создание заявки | DevOps Lead |  | 2026-11-12 | Не начато |  | Ожидает проверки
DEP-07 | Monitoring | Метрики и алерты подключены | DevOps Lead |  | 2026-11-12 | Не начато |  | Ожидает проверки
DEP-08 | Rollback | Готов план отката | DevOps Lead |  | 2026-11-12 | Не начато | Откат при P0 | Ожидает проверки
DEP-09 | Post-deployment | Проверена стабильность после выпуска | DevOps Lead |  | 2026-11-12 | Не начато |  | Ожидает проверки
DEP-10 | Sign-off | Зафиксировано итоговое согласование | Кристина Смирнова |  | 2026-11-12 | Не начато |  | Ожидает проверки

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
10 |  | 3
Распределение по категориям
Не начато | 5
В работе | 2
Готово | 3
Блокирует | 0