## Гантт
https://pmhub.ru/templates
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Название компании |  |  |  |  | Условные обозначения: | Согласно плану | [6 empty] | Низкий риск | [5 empty] | Средний риск | [6 empty] | Высокий риск | [6 empty] | Не назначено
Руководитель проекта
Дата начала проекта: | 2025-11-26 |  |  |  |  | Ноябрь | [6 empty] | Декабрь | [27 empty] | Январь
Шаг прокрутки: | 1 | time axis 2025-11-27 to 2026-01-21
Описание вехи | Категория | Исполнитель | Ход выполнения | Начало | Дни | time axis 2025-11-27 to 2026-01-21
ЗАГОЛОВОК 1 | Веха
Задача 1 | По плану | Имя | 25% | 2025-11-26 | 3
Задача 2 | По плану |  |  | 2025-11-29 | 4
Задача 3 | По плану |  | 50% | 2025-12-03 | 10
Задача 4 | По плану |  |  | 2025-12-13 | 1
Задача 5 | Веха |  | 10% | 2025-12-14 | 1 | bar: 2025-12-14
ЗАГОЛОВОК 2
Задача 1 | Высокий риск |  | 60% | 2025-12-02 | 13
Задача 2 | По плану |  | 50% | 2025-12-04 | 9
Задача 3 | Низкий риск |  | 33% | 2025-12-09 | 11
Задача 4 | Веха |  |  | 2025-12-11 | 1 | bar: 2025-12-11
Задача 5 |  |  |  | 2025-12-12 | 24
ЗАГОЛОВОК 3
Задача 1 | По плану |  |  | 2025-12-11 | 4
Задача 2 | Средний риск |  |  | 2025-12-14 | 14
Задача 3 | По плану |  |  | 2025-12-29 | 6
Задача 4 | Цель |  |  | 2026-01-02 | 3 | 2026-01-02: 2; 2026-01-03: 2; 2026-01-04: 2
Задача 5 | Низкий риск |  |  | 2025-12-14 | 19
ЗАГОЛОВОК 4
Задача 1 |  |  |  | 2026-01-05 | 15
Задача 2 |  |  |  | 2026-01-19 | 5
Задача 3 | Веха |  |  | 2026-03-02 | 1
Задача 4
Задача 5
Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой.

## Задачи списком
№ | Задача | Зависимость | Плановый старт | Плановое завершение | Завершить до даты | Длительность (дни) | % выполнения | Статус | Приоритет | Исполнитель
1 | Инициация проекта | - | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | 5 | 100% | Завершено
2 | Согласование требований | 1 | 2025-12-06 | 2025-12-12 |  | 7 | 80% | В процессе
3 | Дизайн архитектуры | 2 | 2025-12-13 | 2025-12-19 |  | 7 | 50% | В процессе
4 | Подготовка окружения | 3 | 2025-12-20 | 2025-12-22 |  | 3 | 0% | Ожидание
5 | Разработка модуля А | 3 | 2025-12-13 | 2025-12-27 |  | 15 | 30% | В процессе
6 | Разработка модуля Б | 3 | 2025-12-13 | 2025-12-22 |  | 10 | 20% | В процессе
7 | Unit-тестирование | 5 | 2025-12-28 | 2025-12-29 |  | 2 | 0% | Ожидание
8 | Интеграционное тестирование | 7.6 | 2025-12-30 | 2026-01-02 |  | 4 | 0% | Ожидание
9 | UAT (приёмочное тестирование) | 8 | 2026-01-03 | 2026-01-05 |  | 3 | 0% | Ожидание
10 | Подготовка документации | 5 | 2025-12-28 | 2026-01-02 |  | 6 | 10% | В процессе
11 | Обучение пользователей | 9,10 | 2026-01-06 | 2026-01-08 |  | 3 | 0% | Ожидание
12 | Развёртывание в prod | 11 | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 1 | 0% | Ожидание
13 | Поддержка и fix баги | 12 | 2026-01-10 | 2026-01-15 |  | 6 | 0% | Ожидание

## Резерв и float
№ | Задача | Дата окончания | Резерв (дни) | Тип резерва
1 | Инициация проекта | 2025-12-05 | 0 | Критический
2 | Согласование требований | 2025-12-12 | 0 | Критический
3 | Дизайн архитектуры | 2025-12-19 | 0 | Критический
4 | Подготовка окружения | 2025-12-22 | 0 | Критический
5 | Разработка модуля А | 2025-12-27 | 0 | Критический
6 | Разработка модуля Б | 2025-12-22 | 5 | Свободный резерв
7 | Unit-тестирование | 2025-12-29 | 0 | Критический
8 | Интеграционное тестирование | 2026-01-02 | 0 | Критический
9 | UAT | 2026-01-05 | 0 | Критический
10 | Подготовка документации | 2026-01-02 | 3 | Свободный резерв
11 | Обучение пользователей | 2026-01-08 | 0 | Критический
12 | Развёртывание в prod | 2026-01-09 | 0 | Критический
13 | Поддержка и fix баги | 2026-01-15 | 6 | Свободный резерв

## KPI и Мониторинг
KPI | Целевое значение | Текущее значение | Статус | Комментарий
Процент выполнения проекта | 100% | 35% | На трек | Текущая дата: 15.12.2025
Соблюдение критического пути | 100% | 100% | На трек | Все критические задачи в графике
Процент критических задач | 69% | 69% | На трек | 9 из 13 задач критические
Резерв на критическом пути | 0 дней | 0 дней | Внимание | Нет буфера на непредвиденные задержки
Резерв на некритических | 5-6 дней | 3-6 дней | На трек | Модуль Б и документация имеют резерв