## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель | Анна Козлова
Дата | 2026-10-24
Заполняйте рабочий лист, затем просматривайте автоматические расчёты и сводку.

## План найма
План найма и загрузки команды
PMHub.ru
ID | Роль | Команда | Текущие FTE | Нужные FTE | Подтверждённый найм | Дефицит FTE | Дата выхода | Статус
HL-01 | Backend-инженер | Платформа | 2 | 5 | 1 | 2 | 2026-11-16 | В подборе
HL-02 | Бизнес-аналитик | ERP | 1 | 2 | 1 | 0 | 2026-12-01 | Закрыт
HL-03 | Тестировщик | QA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2026-12-15 | Запланирован

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 3
Распределение по категориям
Запланирован | 1
В подборе | 1
Закрыт | 1