## 1. Информация
PMHub.ru - PI Planning Board (SAFe)
Проект
Номер инкремента (PI Number):
Даты проведения сессии:
Владелец продукта
НАВИГАЦИЯ
2. Доска программы
3. Цели PI
4. Риски (ROAM)

## 2. Доска программы
Критерий / Вехи | Спринт PI.1 |  | Спринт PI.2 |  | Спринт PI.3 |  | Спринт PI.4 |  | Спринт PI.5
| Фичи | Зависимость / Комментарий | Фичи | Зависимость / Комментарий | Фичи | Зависимость / Комментарий | Фичи | Зависимость / Комментарий | Фичи | Зависимость / Комментарий
ВЕХИ И РЕЛИЗЫ (Milestones) | Релиз v1 (Демо) |  | Релиз v2 (Демо)
Команда Альфа (Core Backend) | F101: Новый API авторизации | —
Команда Бета (Web Frontend) |  |  | F201: Личный кабинет пользователя | F101, F102
Команда Гамма (Mobile App) |  |  | F202: Личный кабинет пользователя | F101, F102
Команда Дельта (DevOps & QA) | F102: Web infra pipeline | — | F203: Mobile infra pipeline | —

## 3. Цели PI
PI | Команда | Тип цели (Commit / Stretch) | Сформулированная цель PI | Бизнес-ценность (Оценка 1-10) | Фактическая ценность (В конце PI)
1 | Команда Альфа (Core Backend) | Commit | Обеспечить пропускную способность API до 10к rps | 9
1 | Команда Альфа (Core Backend) | Stretch (Uncommitted) | Полноценное автотестирование профилей безопасности | 5
1 | Команда Дельта (DevOps & QA) | Commit | Обеспечить скорость работы Web pipeline <5 минут | 9
1 | Команда Дельта (DevOps & QA) | Commit | Внедрить стат код анализатор в Web pipeline | 6

## 4. Риски (ROAM)
ID | Описание риска | Владелец (Owner) | Категория ROAM | Статус / План действий
R-01 | Задержка поставки серверного оборудования | Иванов И. | Mitigated (Смягчен) | Договорились об облачном резерве на время поставки
R-02 | Дефицит мобильных разработчиков в спринте 3 | Петров П. | Owned (Принят в работу) | Привлекаем вендора для аутстаффинга
R-03 | Архитектурные изменения ядра платформы в процессе | Сидоров С. | Accepted (Принят без действий) | Команда согласна с рисками переделки интерфейсов