## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт»
Руководитель | Кристина Смирнова
Дата | 2026-10-24
Вносите инициативы и сроки, которые одобрены продуктовой командой, связывайте их с измеримыми результатами и периодически пересматривайте приоритеты. Статусы заполняются вручную.
Навигация по разделам
Инициативы
План по периодам
Дашборд

## Инициативы
Дорожная карта продукта
PMHub.ru
ID | Тема | Инициатива | Ожидаемый результат | Ответственный | Период | Контрольная веха | Статус | Приоритет | Зависимость | Планируемый срок
RM-01 | Самообслуживание | Личный кабинет клиента | Меньше обращений в поддержку | Product Lead | Q4 2026 | Закрытый пилот 15 ноября | В работе | Высокий | SSO API | 2027-01-31
RM-02 | Онбординг | Первая настройка за 5 минут | Выше доля активировавшихся клиентов | UX Lead | Q1 2027 | Проверка прототипа | Запланировано | Высокий | CRM API | 2027-04-30
RM-03 | Надёжность | Мониторинг критичных API | Снижение времени обнаружения ошибок | SRE Lead | Q4 2026 | Обзор метрик | Завершено | Средний | Сервис событий | 2027-07-31

## План по периодам
План по периодам
PMHub.ru
ID | Инициатива | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
RM-01 | Личный кабинет клиента | В работе
RM-02 | Первая настройка за 5 минут |  | План
RM-03 | Мониторинг критичных API |  |  | План

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 3
Распределение по категориям
Запланировано | 1
В работе | 1
Завершено | 1
Под риском | 0