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План, факт, обязательства и прогноз
Рабочий бюджет проекта с расчётом отклонений
1. Паспорт проекта
	Проект
	Внедрение ERP «Горизонт»

	Руководитель
	Анна

	Дата
	2026-10-24

	Единица денежных сумм
	руб.


2. Как пользоваться
Вносите факт и принятые обязательства отдельно. Прогноз равен факту плюс обязательства; дополняйте модель оставшимися затратами при необходимости. Все денежные суммы вводятся в единице измерения, указанной в паспорте проекта (например, руб., тыс. руб., USD или EUR); проценты являются безразмерными.
3. Бюджет
	ID
	Элемент WBS
	Статья расходов
	Владелец
	Бюджет
	Факт
	Обязательства
	Прогноз
	Остаток бюджета
	Статус

	B-01
	1.1
	Разработка
	Олег
	3 200 000
	1 100 000
	1 600 000
	2 700 000
	500 000
	Подтверждено

	B-02
	1.2
	Лицензии
	Дарья
	850 000
	600 000
	300 000
	900 000
	-50 000
	Риск перерасхода

	B-03
	1.3
	Обучение
	Инна
	600 000
	100 000
	250 000
	350 000
	250 000
	Черновик
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