## Паспорт
Сведения о проекте ¦ v2
PMHub.ru ¦ v2
Параметр | Значение
Проект | Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель | Анна
Дата | 2026-10-24
Единица денежных сумм | руб.
Отрицательный остаток обозначает прогнозируемый перерасход.
Единица денежных сумм задаётся в паспорте и одинаково применяется к денежным полям таблицы. Для каждой единицы не смешивайте валюты или масштаб.

## Бюджет
Бюджет проекта ¦ v2
PMHub.ru ¦ v2
ID | Элемент WBS | Статья расходов | Владелец | Бюджет | Факт | Обязательства | Прогноз | Остаток бюджета | Статус
B-01 | 1.1 | Разработка | Олег | 3200000 | 1100000 | 1600000 | 2700000 | 500000 | Подтверждено
B-02 | 1.2 | Лицензии | Дарья | 850000 | 600000 | 300000 | 900000 | -50000 | Риск перерасхода
B-03 | 1.3 | Обучение | Инна | 600000 | 100000 | 250000 | 350000 | 250000 | Черновик

## Дашборд
Статусы статей бюджета ¦ v2
PMHub.ru ¦ v2
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 3
Распределение по категориям
Черновик | 1
Подтверждено | 1
Риск перерасхода | 1