## 1. Информация
PMHub.ru - Project Pipeline Tracker
Владелец портфеля
Дата составления
Версия документа
НАВИГАЦИЯ
2. Конвейер проектов
3. Критерии оценки
4. Стадии конвейера

## 2. Конвейер проектов
№ | Название проекта / Идеи | Инициатор / Департамент | Описание и цели идеи | Текущая стадия конвейера | Бизнес-ценность (1-5) | Срочность (1-5) | Сложность (1-5) | Уверенность (1-5) | RICE Score | Статус согласования | Приоритет | Ориентировочный бюджет | Предполагаемый PM | Комментарии / Следующие шаги
1 | Проектная инициатива №1 | Маркетинг | Краткое описание ожидаемых бизнес-результатов и целей автоматизации. | 1. Идея / Заявка | 5 | 1 | 3 | 4 | 6.6667 | На рассмотрении | Высокий | 150000
2 | Проектная инициатива №2 | Маркетинг | Краткое описание ожидаемых бизнес-результатов и целей автоматизации. | 2. Оценка ценности | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | Одобрено | Средний | 300000
3 | Проектная инициатива №3 | Маркетинг | Краткое описание ожидаемых бизнес-результатов и целей автоматизации. | 3. На согласовании | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | На рассмотрении | Высокий | 450000
4 | Проектная инициатива №4 | Маркетинг | Краткое описание ожидаемых бизнес-результатов и целей автоматизации. | 4. Приоритизировано | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | В бэклоге | Низкий | 600000
5
6
7
8
9

## 3. Критерии оценки
Критерий | Балл 1-2 (Низкий) | Балл 3 (Средний) | Балл 4-5 (Высокий)
Бизнес-ценность (Impact) | Локальные улучшения, малый экономический эффект | Влияет на департамент, экономия до 5% | Стратегическая цель, рост выручки >10%
Срочность (Urgency) | Можно реализовать в следующем году без рисков | Желательно запустить в текущем квартале | Критично! Невыполнение ведет к штрафам/потерям рынка
Сложность (Effort) | Простая настройка, до 10 человеко-дней команды | Средняя разработка, интеграция 2-3 ИТ-систем | Сверхсложная архитектура, более 100 ч/дней работы

## 4. Стадии конвейера
Этапы конвейера (Pipeline Stages)
1. Идея / Заявка | Первичное заведение идеи инициатором, описание проблемы
2. Оценка ценности | Расчет бизнес-эффектов, укрупненная оценка затрат и скоринг
3. На согласовании | Рассмотрение Проектным комитетом, защита ценности
4. Приоритизировано | Заявка одобрена, внесена в бэклог и ждет выделения ресурсов
5. В работе / Инициация | Проект стартовал, назначен PM, разрабатывается Устав