## 1. Информация
PMHub.ru - Standard PMO Report
Владелец портфеля
Дата составления
Версия документа
НАВИГАЦИЯ
2. RACI Matrix
3. RACI - правила и словарь

## 2. RACI Matrix
№ | Этап / Проектная веха | Функция / Задача проекта | Спонсор (Sponsor) | Куратор (Steering Co) | Руководитель (PM) | Бизнес-аналитик (BA) | Архитектор (Arch) | Лид разработки (Lead Dev) | Лид тестирования (Lead QA)
1 | Инициация | Разработка Устава проекта (Project Charter) | I | C | A | R | C | I | I
2 | Инициация | Определение высокоуровневых требований | I | I | A | R | C | C | I
3 | Планирование | Формирование Архитектурной концепции | I | I | C | C | A | R | I
4 | Планирование | Разработка детального Спецификации требований (SRS) | I | I | A | R | C | C | C
5 | Реализация | Разработка исходного кода / Компонентов системы | I | I | C | I | C | A | I
6 | Реализация | Проведение интеграционного тестирования (QA) | I | I | C | I | I | C | A
7
8
9

## 3. RACI - правила и словарь
Роль | Расшифровка | Описание зоны ответственности | Ключевое правило проверки
R | Responsible (Исполнитель) | Непосредственно выполняет работу по задаче. | Минимум один R на каждую задачу.
A | Accountable (Ответственный) | Несет финальную ответственность за результат и утверждает работу. | Строго ОДИН А на каждую задачу.
C | Consulted (Консультант) | Предоставляет экспертные знания и данные до начала или в процессе выполнения. | Привлекается до начала работ.
I | Informed (Наблюдатель) | Уведомляется о результатах или принятых решениях после завершения. | Двусторонняя коммуникация не требуется.

## словарь (hidden)
Зеленый | На согласовании
Желтый | Одобрен
Красный | Отклонен