## Паспорт проекта
Паспорт проекта
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Внедрение CRM в региональной сети
Руководитель проекта | Анна Козлова
Спонсор | Директор по операциям
Дата обновления | 2026-10-22
Риски, допущения, проблемы и зависимости ведутся в отдельных вкладках.
Статусы рисков на листе «Сводка» подсчитываются формулами COUNTIF в Excel после пересчёта.
Даты и оценки — вводимые данные. Файл не прогнозирует вероятность риска автоматически.
Навигация по разделам
Риски
Допущения
Проблемы
Зависимости
Сводка

## Риски
Реестр рисков
PMHub.ru
ID | Описание | Вероятность | Влияние | Владелец | Меры реагирования | Контрольная дата | Статус | Признак наступления
R-01 | Задержка миграции клиентских данных | Высокая | Высокая | Руководитель ИТ | Провести тестовую миграцию и сверку данных | 2026-11-02 | В работе | Ошибка контрольной загрузки
R-02 | Недостаточное обучение сотрудников | Средняя | Высокая | HR Business Partner | Провести пилотное обучение в двух филиалах | 2026-11-06 | Открыто | Доля обученных ниже плана

## Допущения
Реестр допущений
PMHub.ru
ID | Допущение | Способ проверки | Владелец | Контрольная дата | Статус | Последствие
A-01 | Данные клиентов доступны для тестовой миграции | Проверка выгрузки на тестовом окружении | Руководитель данных | 2026-10-29 | Открыто | Сдвиг начала UAT

## Проблемы
Журнал проблем
PMHub.ru
ID | Проблема | Влияние | Владелец | Следующее действие | Контрольная дата | Статус | Решение
I-01 | Нет подтверждения доступа к CRM API | Высокая | Технический лидер | Согласовать список сервисных учетных записей | 2026-10-27 | В работе | Эскалация на архитектурный комитет

## Зависимости
Журнал зависимостей
PMHub.ru
ID | Зависимость | От чего зависит | Владелец | Контрольная дата | Статус | Блокировка | Следующее действие
D-01 | Готовность CRM API | Команда интеграций | Руководитель интеграций | 2026-10-30 | По плану | Тестовый контур | Провести end-to-end запрос

## Сводка
Статусы рисков
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
2 |  | 2
Распределение по категориям
Открыто | 1
В работе | 1
Закрыто | 0