# План релиза программного продукта (Release Plan)

Объём, контрольные точки и порядок выпуска

План релиза с перечнем работ, ответственными, сроками, условиями приёмки и отката.

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Кристина Смирнова |
| Дата | 2026-10-24 |
| Версия продукта | 2.4.0 |
| Дата релиза | 2026-11-12 |
| Объём релиза | SSO, отслеживание заявок и уведомления |
| Решение go/no-go | Ожидает решения |

## 2. Назначение и правила заполнения

Зафиксируйте объём релиза, проверьте готовность каждого этапа и обсудите порядок отката. Используйте отдельный план коммуникации и решение go/no-go перед выкладкой.

## 3. Работы релиза

| ID | Фаза | Работа | Ответственный | Срок | Условие готовности | Зависимость | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REL-01 | Подготовка | Заморозка кода | Tech Lead | 2026-11-02 | Все критичные PR объединены | Завершение тестирования | Готово |
| REL-02 | Проверка | Приёмочные тесты | QA Lead | 2026-11-03 | Нет открытых P0/P1 | Финальная сборка | В работе |
| REL-03 | Решение | Go/no-go | Release Manager | 2026-11-04 | Согласование владельцев направлений | UAT и runbook | Не начато |
| REL-04 | Выпуск | Выкладка production | DevOps Lead | 2026-11-05 | Прошёл smoke-test, метрики стабильны | Утверждён go/no-go | Не начато |

## 4. Проверки готовности

| ID | Критерий | Ответственный | Подтверждение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Закрыты дефекты P0/P1 | QA Lead | QA report #118 | Готово |
| G-02 | Согласован план отката | DevOps Lead | Runbook #48 | В работе |
| G-03 | Согласован go/no-go | Кристина Смирнова | Decision record | Не начато |

## 5. Риски и зависимости

| ID | Риск | План реагирования | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Зависимость от SSO API | Проверить fallback вход | Tech Lead | В работе |

## 6. План отката

| ID | Шаг отката | Триггер отката | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB-01 | Переключить трафик на прежнюю версию | Сбой входа | DevOps Lead | Готово |

## 7. Критерии выпуска

[  ]  Критические дефекты закрыты

[  ]  Инструкция отката утверждена

[  ]  Коммуникации согласованы

## 8. Согласование релиза

Ответственный за релиз: _______________________     Дата: __________

Руководитель тестирования: _______________________     Дата: __________