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План релиза программного продукта (Release Plan)
Объём, контрольные точки и порядок выпуска
План релиза с перечнем работ, ответственными, сроками, условиями приёмки и отката.
1. Паспорт проекта
	Проект
	Запуск клиентского портала «Горизонт»

	Руководитель
	Кристина Смирнова

	Дата
	2026-10-24

	Версия продукта
	2.4.0

	Дата релиза
	2026-11-12

	Объём релиза
	SSO, отслеживание заявок и уведомления

	Решение go/no-go
	Ожидает решения


2. Назначение и правила заполнения
Зафиксируйте объём релиза, проверьте готовность каждого этапа и обсудите порядок отката. Используйте отдельный план коммуникации и решение go/no-go перед выкладкой.
3. Работы релиза
	ID
	Фаза
	Работа
	Ответственный
	Срок
	Условие готовности
	Зависимость
	Статус

	REL-01
	Подготовка
	Заморозка кода
	Tech Lead
	2026-11-02
	Все критичные PR объединены
	Завершение тестирования
	Готово

	REL-02
	Проверка
	Приёмочные тесты
	QA Lead
	2026-11-03
	Нет открытых P0/P1
	Финальная сборка
	В работе

	REL-03
	Решение
	Go/no-go
	Release Manager
	2026-11-04
	Согласование владельцев направлений
	UAT и runbook
	Не начато

	REL-04
	Выпуск
	Выкладка production
	DevOps Lead
	2026-11-05
	Прошёл smoke-test, метрики стабильны
	Утверждён go/no-go
	Не начато


4. Проверки готовности
	ID
	Критерий
	Ответственный
	Подтверждение
	Статус

	G-01
	Закрыты дефекты P0/P1
	QA Lead
	QA report #118
	Готово

	G-02
	Согласован план отката
	DevOps Lead
	Runbook #48
	В работе

	G-03
	Согласован go/no-go
	Кристина Смирнова
	Decision record
	Не начато

	 
	 
	 
	 
	 


5. Риски и зависимости
	ID
	Риск
	План реагирования
	Ответственный
	Статус

	R-01
	Зависимость от SSO API
	Проверить fallback вход
	Tech Lead
	В работе

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


6. План отката
	ID
	Шаг отката
	Триггер отката
	Ответственный
	Статус

	RB-01
	Переключить трафик на прежнюю версию
	Сбой входа
	DevOps Lead
	Готово

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
7. Критерии выпуска
[  ]  Критические дефекты закрыты
[  ]  Инструкция отката утверждена
[  ]  Коммуникации согласованы
8. Согласование релиза
Ответственный за релиз: _______________________     Дата: __________
Руководитель тестирования: _______________________     Дата: __________
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