## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт»
Руководитель | Кристина Смирнова
Дата | 2026-10-24
Версия продукта | 2.4.0
Дата релиза | 2026-11-12
Объём релиза | SSO, отслеживание заявок и уведомления
Решение go/no-go | Ожидает решения
Зафиксируйте объём релиза, проверьте готовность каждого этапа и обсудите порядок отката. Используйте отдельный план коммуникации и решение go/no-go перед выкладкой.
Навигация по разделам
Работы релиза
Проверки готовности
Риски и зависимости
План отката
Дашборд

## Работы релиза
План релиза программного продукта
PMHub.ru
ID | Фаза | Работа | Ответственный | Срок | Условие готовности | Зависимость | Статус
REL-01 | Подготовка | Заморозка кода | Tech Lead | 2026-11-02 | Все критичные PR объединены | Завершение тестирования | Готово
REL-02 | Проверка | Приёмочные тесты | QA Lead | 2026-11-03 | Нет открытых P0/P1 | Финальная сборка | В работе
REL-03 | Решение | Go/no-go | Release Manager | 2026-11-04 | Согласование владельцев направлений | UAT и runbook | Не начато
REL-04 | Выпуск | Выкладка production | DevOps Lead | 2026-11-05 | Прошёл smoke-test, метрики стабильны | Утверждён go/no-go | Не начато

## Проверки готовности
Проверки готовности
PMHub.ru
ID | Критерий | Ответственный | Подтверждение | Статус
G-01 | Закрыты дефекты P0/P1 | QA Lead | QA report #118 | Готово
G-02 | Согласован план отката | DevOps Lead | Runbook #48 | В работе
G-03 | Согласован go/no-go | Кристина Смирнова | Decision record | Не начато

## Риски и зависимости
Риски и зависимости
PMHub.ru
ID | Риск | План реагирования | Ответственный | Статус
R-01 | Зависимость от SSO API | Проверить fallback вход | Tech Lead | В работе

## План отката
План отката
PMHub.ru
ID | Шаг отката | Триггер отката | Ответственный | Статус
RB-01 | Переключить трафик на прежнюю версию | Сбой входа | DevOps Lead | Готово

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
4 |  | 3
Распределение по категориям
Не начато | 2
В работе | 1
Готово | 1
Блокирует | 0