## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель | Анна Козлова
Дата | 2026-10-24
Заполняйте рабочий лист, затем просматривайте автоматические расчёты и сводку.

## Распределение часов
Распределение ресурсов проекта
PMHub.ru
ID | Сотрудник | Роль | Команда | Доступные часы | Назначено часов | Загрузка | Остаток часов | Период | Статус
A-01 | Иван Петров | Backend-инженер | Платформа | 160 | 180 | 112.5% | -20 | Ноябрь 2026 | Перегрузка
A-02 | Мария Волкова | Аналитик | ERP | 160 | 152 | 95% | 8 | Ноябрь 2026 | Норма
A-03 | Олег Павлов | QA | Тестирование | 160 | 90 | 56.25% | 70 | Ноябрь 2026 | Недогрузка

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 3
Распределение по категориям
Норма | 1
Перегрузка | 1
Недогрузка | 1