## 1. Информация
PMHub.ru - Доска для проведения ретроспективы (Retro Board)
Номер спринта (Sprint #)
Название спринта
Дата начала спринта
Дата окончания
Продолжительность (дни)
Скрам-мастер
Владелец продукта
НАВИГАЦИЯ
2. Доска
3. Журнал

## 2. Доска
№ | Прошло хорошо | Стоит улучшить | Action item | Приоритет | Статус | Ответсвенный
1 | Сократили время деплоя с 30 до 10 минут | Не хватает автоматизированных тестов для критичного функционала | Добавить smoke-тесты в CI перед деплоем на staging | Высокий | Новый
2 | Улучили качество кода за счёт code review | Слишком много незапланированных задач в середине спринта | Договориться с бизнесом о SLA на незапланированные задачи | Средний | Новый
3 |  |  | Обновить Definition of Done с учётом автотестов | Средний | Новый
4 |  |  |  | - | -
5 |  |  |  | - | -
6 |  |  |  | - | -
7 |  |  |  | - | -
8 |  |  |  | - | -
9 |  |  |  | - | -
10 |  |  |  | - | -

## 3. Журнал
№ | Спринт | Создан | Категория | Описание | Приоритет | Статус | Автор
1 | 15 | 2026-01-04 | Прошло хорошо | Сократили время деплоя с 30 до 10 минут | - | -
2 | 15 | 2026-01-04 | Прошло хорошо | Улучили качество кода за счёт code review | - | -
3 | 15 | 2026-01-04 | Стоит улучшить | Не хватает автоматизированных тестов для критичного функционала | - | -
4 | 15 | 2026-01-04 | Стоит улучшить | Слишком много незапланированных задач в середине спринта | - | -
5 | 15 | 2026-01-04 | Action item | Добавить smoke-тесты в CI перед деплоем на staging | Высокий | Новый
6 | 15 | 2026-01-04 | Action item | Договориться с бизнесом о SLA на незапланированные задачи | Средний | Новый
7 | 15 | 2026-01-04 | Action item | Обновить Definition of Done с учётом автотестов | Средний | Новый
8 |  |  |  |  | - | -
9 |  |  |  |  | - | -
10 |  |  |  |  | - | -

## Списки
категория | приоритет | статус
Прошло хорошо | - | -
Стоит улучшить | Низкий | Новый
Action item | Средний | В прогрессе
| Высокий | Сделано