## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Внедрение ERP «Горизонт»
Руководитель | Анна Козлова
Дата | 2026-10-24
Заполняйте рабочий лист, затем просматривайте автоматические расчёты и сводку.

## Оценка рисков
Матрица оценки проектных рисков
PMHub.ru
ID | Описание риска | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Балл | Уровень | Владелец | Статус | Ответные меры
R-01 | Задержка миграции | 4 | 5 | 20 | Критический | Анна | Выявлен | Пробная миграция
R-02 | Рост стоимости подрядчика | 3 | 4 | 12 | Высокий | Павел | В работе | Фиксирование условий
R-03 | Недостаточная адаптация | 2 | 2 | 4 | Низкий | Лена | Закрыт | Инструктаж пользователей

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
3 |  | 3
Распределение по категориям
Выявлен | 1
В работе | 1
Закрыт | 1