## 1. Информация
PMHub.ru - Standard PMO Report
Владелец портфеля
Дата составления
Версия документа
НАВИГАЦИЯ
2. Dashboard & KPIs
3. Реестр проектов
4. Реестр изменений

## 2. Dashboard & KPIs
№ | Метрика KPI Портфеля | Целевое значение | Текущий статус | Отклонение / Комментарий
1 | Общее количество проектов в портфеле | 25 | 24 | В рамках нормы
2 | Проекты в зеленом статусе (On Track) | > 80% | 75% | 2 проекта требуют внимания руководства
3 | Соблюдение базовых сроков (SPI) | >= 1.0 | 0.96 | Незначительное отставание по стриму миграции
4 | Освоение бюджета (CPI) | 1.0 ± 0.05 | 1.02 | Экономия за счет оптимизации инфраструктуры
5 | Индекс удовлетворенности стейкхолдеров | > 8.5/10 | 8.8/10 | Высокая оценка по итогам квартальных демо
6
7
8
9

## 3. Реестр проектов
ID | Название проекта | Руководитель (PM) | Статус | Дата обновления | Краткое содержание и прогресс за период
PRJ-001 | Внедрение CRM-системы | Иванов И. | Зеленый |  | Завершено интеграционное тестирование core-модулей. Идем по графику.
PRJ-002 | Модернизация ядра КХД | Петров П. | Желтый |  | Есть задержка поставки оборудования от вендора. Прорабатываем резервный план.
PRJ-003 | Личный Кабинет Клиента v3.0 | Сидоров С. | Красный |  | Критическая нехватка мобильных разработчиков. Риск сдвига релиза на 3 недели.

## 4. Реестр изменений
ID CR | Проект | Описание запроса на изменение | Влияние (Сроки/Бюджет) | Статус
CR-012 | PRJ-001 | Включение модуля сквозной аналитики в периметр | +1.2 млн руб, +2 недели | Одобрен
CR-013 | PRJ-003 | Перенос даты приемочных испытаний (UAT) | +0 руб, +3 недели | На согласовании

## словарь (hidden)
Зеленый | На согласовании
Желтый | Одобрен
Красный | Отклонен