## Паспорт
Сведения о проекте
PMHub.ru
Параметр | Значение
Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт»
Руководитель | Кристина Смирнова
Дата | 2026-10-24
Начните с пользовательской цели, разложите путь на активности и истории, затем назначьте приоритет и инкремент поставки. Это табличная карта историй, а не интерактивная drag-and-drop доска.
Навигация по разделам
Карта историй
Релизные срезы
Дашборд

## Карта историй
Карта пользовательских историй
PMHub.ru
ID | Персона | Активность | Задача пользователя | История пользователя | Связанная история | Приоритет | Инкремент | Критерий приёмки | Статус
US-01 | Клиент | Вход | Войти в личный кабинет | Как клиент, хочу войти по email |  | Must | MVP | Успешный вход и сообщение об ошибке | Готово
US-02 | Клиент | Поиск | Создать заявку | Как клиент, хочу фильтровать заказы | US-01 | Must | MVP | Фильтры по дате и статусу | В работе
US-03 | Клиент | Отслеживание | Посмотреть статус | Как клиент, хочу видеть историю заказа | US-02 | Should | R2 | Доступна история изменений | В бэклоге
US-04 | Администратор | Поддержка | Получить уведомление | Как сотрудник, хочу видеть историю обращений | US-03 | Could | R2 | Карточка клиента содержит обращения | В бэклоге

## Релизные срезы
Релизные срезы
PMHub.ru
№ | Инкремент | Цель среза | Истории | Статус
1 | MVP | Вход, заявка, статус | US-01, US-02, US-03 | В работе
2 | R2 | Уведомления | US-04 | В бэклоге
3
4
5
6
7
8
9
10

## Дашборд
Сводка по статусам
PMHub.ru
Сводка рассчитывается из основного реестра. Изменяйте записи на рабочем листе.
Всего записей |  | Категорий
4 |  | 3
Распределение по категориям
В бэклоге | 2
В работе | 1
Готово | 1
Заблокировано | 0